## Sheet1
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 14
Ngày bắt đầu - Start time : 15/09/2024
Ngày kết thúc - End date: 28/12/2024
Thành viên nhóm - Team members: Bùi Trung Huỳnh, Vũ Tuấn Huy, Nguyễn Doãn Quang Huy, Phùng Nguyễn Huy
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Viết lời mở đầu cho BTL | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Done | Phùng Nguyễn Huy | Done
2 | Xây dựng bố cục hơp lý cho BTL | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Done | Cả nhóm | Done
3 | Xác định yêu cầu và khảo sát hệ thống | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Done | Bùi Trung Huỳnh | Done
4 | Xác định thông tin sơ bộ về hệ thống | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Done | Phùng Nguyễn Huy | Done
5 | Xác định yêu cầu chức năng và hệ thống dữ liệu | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Done | Vũ Tuấn Huy | Done
6 | Xác định các yêu cầu chức năng trong hệ thống cần có | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Done | Nguyễn Doãn Quang Huy | Done
7 | Xác định các yêu cầu về dữ liệu | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Done | Bùi Trung Huỳnh | Done
8 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Done | Phùng Nguyễn Huy | Done
9 | Thiết kế các bảng | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Done | Vũ Tuấn Huy | Done
10 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Done | Nguyễn Doãn Quang Huy | Done
11 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem danh sách nhân viên, bảo trì nhân viên. | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Done | Bùi Trung Huỳnh | Done
12 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem sách theo lương, bảo trì lương,vẽ biểu đồ cho các lớp entity của hệ thống. | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Done | Phùng Nguyễn Huy | Done
13 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem sách nghỉ phép, bảo trì nghỉ phép, vẽ biểu đồ các lớp phân tích cho nhóm usecase chính và usecase thứ cấp. | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Done | Vũ Tuấn Huy | Done
14 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem phòng ban, bảo trì phòng ban. | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Done | Nguyễn Doãn Quang Huy | Done
15 | Thiết kế biểu đồ usecase, các usecase chính, usecase thứ cấp usecase sơ cấp | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Done | Bùi Trung Huỳnh | Done
16 | Thiết kế biểu đồ usecase, các usecase chính, usecase thứ cấp usecase sơ cấp | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Done | Phùng Nguyễn Huy | Done
17 | Thiết kế biểu đồ usecase, các usecase chính, usecase thứ cấp usecase sơ cấp | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Done | Vũ Tuấn Huy | Done
18 | Thiết kế biểu đồ usecase, các usecase chính, usecase thứ cấp usecase sơ cấp | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Done | Nguyễn Doãn Quang Huy | Done
19 | Mô tả chi tiết các usecase tìm kiếm nhân viên, tìm kiếm nhân viên, bảo trì nhân viên, xem lương, tìm kiếm lương, bảo trì lương, xem nghỉ phép, xem chi tiết nghỉ phép, bảo trì nghỉ phép | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Done | Bùi Trung Huỳnh | Done
20 | Mô tả chi tiết các usecase xem phòng ban, tìm kiếm phòng ban, bảo trì phòng ban, xem chức vụ tìm kiếm chức vụ, bảo trì chức vụ | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Done | Phùng Nguyễn Huy | Done
21 | Mô tả chi tiết các usecase xem tài khoản, tìm kiếm tài khoản, bảo trì tài khoản, xem tăng ca, tìm kiếm tăng ca, bảo trì tăng ca | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Done | Vũ Tuấn Huy | Done
22 | Mô tả chi tiết các usecase đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu, tải lại, xem thông tin cá nhân, xem nhân viên | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Done | Nguyễn Doãn Quang Huy | Done
23 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase đăng nhập | 2024-10-27 | 2024-10-27 | 2024-11-02 | 2024-11-02 | Done | Bùi Trung Huỳnh | Done
24 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase đăng xuất. | 2024-10-27 | 2024-10-27 | 2024-11-02 | 2024-11-02 | Done | Phùng Nguyễn Huy | Done
25 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase đổi mật khẩu | 2024-10-27 | 2024-10-27 | 2024-11-02 | 2024-11-02 | Done | Vũ Tuấn Huy | Done
26 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase tải lại | 2024-10-27 | 2024-10-27 | 2024-11-02 | 2024-11-02 | Done | Nguyễn Doãn Quang Huy | Done
27 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem thông tin cá nhân,nhân viên | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 2024-11-09 | 2024-11-09 | Done | Bùi Trung Huỳnh | Done
28 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase tìm kiếm nhân viên,bảo trì nhân viên | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 2024-11-09 | 2024-11-09 | Done | Phùng Nguyễn Huy | Done
29 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem lương , tìm kiếm lương | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 2024-11-09 | 2024-11-09 | Done | Vũ Tuấn Huy | Done
30 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase bảo trì lương | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 2024-11-09 | 2024-11-09 | Done | Nguyễn Doãn Quang Huy | Done
31 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem thông tin nghỉ phép, chi tiết nghỉ phép | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 2024-11-16 | 2024-11-16 | Done | Bùi Trung Huỳnh | Done
32 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase tìm kiếm nghỉ phép, bảo trì nghỉ phép | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 2024-11-16 | 2024-11-16 | Done | Phùng Nguyễn Huy | Done
33 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase bảo trì nghỉ phép ,xem chức vụ | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 2024-11-16 | 2024-11-16 | Done | Vũ Tuấn Huy | Done
34 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem phòng ban, tìm kiếm phòng ban | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 2024-11-16 | 2024-11-16 | Done | Nguyễn Doãn Quang Huy | Done
35 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase tìm kiếm chức vu, bảo trì chức vụ | 2024-11-17 | 2024-11-17 | 2024-11-23 | 2024-11-23 | Done | Bùi Trung Huỳnh | Done
36 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem tài khoản , tìm kiểm tài khoản | 2024-11-17 | 2024-11-17 | 2024-11-23 | 2024-11-23 | Done | Phùng Nguyễn Huy | Done
37 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase bảo trì tài khoản ,xem tăng ca | 2024-11-17 | 2024-11-17 | 2024-11-23 | 2024-11-23 | Done | Vũ Tuấn Huy | Done
38 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase bảo trì tài khoản ,xem tăng ca | 2024-11-17 | 2024-11-17 | 2024-11-23 | 2024-11-23 | Done | Nguyễn Doãn Quang Huy | Done
39 | Tìm hiểu về các yêu cầu về dữ liệu | 2024-11-24 | 2024-11-24 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | Done | Bùi Trung Huỳnh | Done
40 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic | 2024-11-24 | 2024-11-24 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | Done | Phùng Nguyễn Huy | Done
41 | Mô hình cơ sở dữ liệu mức vật lí | 2024-11-24 | 2024-11-24 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | Done | Vũ Tuấn Huy | Done
42 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức vật lí | 2024-11-24 | 2024-11-24 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | Done | Nguyễn Doãn Quang Huy | Done
43 | Vẽ hình dung màn hình các chức năng bảo trì thông tin nhân viên, lương, nghỉ phép | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Done | Bùi Trung Huỳnh | Done
44 | Vẽ hình dung màn hình các chức năng bảo trì thông tin chức vụ, phòng ban, tài khoản, tăng ca | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Done | Phùng Nguyễn Huy | Done
45 | Vẽ hình dung màn hình các chức năng của tài khoản quản lý | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Done | Vũ Tuấn Huy | Done
46 | Vẽ hình dung màn hình các chức năng của tài khoản nhân viên | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Done | Nguyễn Doãn Quang Huy | Done
47 | Code chức năng đăng nhập, chức năng bảo trì nhân viên | 2024-12-08 | 2024-12-08 | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Done | Bùi Trung Huỳnh | Done
48 | Code chức năng bảo trì lương, nghỉ phép | 2024-12-08 | 2024-12-08 | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Done | Phùng Nguyễn Huy | Done
49 | Code chức năng bảo trì chức vụ, phòng ban | 2024-12-08 | 2024-12-08 | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Done | Vũ Tuấn Huy | Done
50 | Code chức năng bảo trì tài khoản, tăng ca | 2024-12-08 | 2024-12-08 | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Done | Nguyễn Doãn Quang Huy | Done
51 | Code chức năng tài khoản quản lý | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Done | Vũ Tuấn Huy, Nguyễn Doãn Quang Huy
52 | Code chức năng tài khoản nhân viên | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Done | Phùng Nguyễn Huy
53 | Tích hợp code, chạy thử chương trình | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Done | Bùi Trung Huỳnh
54 | Kiểm thử, hoàn thiện chương trinh, làm báo cáo | 2024-12-22 | 2024-12-22 | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Done | Cả nhóm