## Tuần 1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 14
Thời gian - time: 15/09/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Bùi Trung Huỳnh
Thành viên tham dự - Participants : Bùi Trung Huỳnh, Phùng Nguyễn Huy, Vũ Tuấn Huy, Nguyễn Doãn Quang Huy
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Bùi Trung Huỳnh | V |  |  | Done
2 | Vũ Tuấn Huy | V |  |  | Done
3 | Phùng Nguyễn Huy | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Doãn Quang Huy | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Xác định lý do BTL | Cả nhóm | 15'
2 | Xác định bố cục BTL | Cả nhóm | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Viết lời mở đầu cho BTL | 18/09/2024 | Phùng Nguyễn Huy
2 | Xây dựng bố cục hơp lý cho BTL | 18/09/2024 | Cả nhóm
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Bùi Trung Huỳnh | 1 | 2 | 3
2 | Vũ Nguyễn Quang Huy | 3 | 2 | 1
3 | Phùng Nguyễn Huy | 2 | 2 | 1
4 | Vũ Tuấn Huy | 1 | 1 | 3
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 20/09/2024 | Cả nhóm | Hoàn thiện việc trình bày mục tiêu của hệ thống, mô tả thông tin sơ bộ về hệ thống
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 20/09/2024 | Cả nhóm | Hoàn thiện việc trình bày yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, thu thập các tài liệu của hệ thống hiện tại
3 | Viết Chương I báo cáo bài tập lớn | 20/09/2024 | Phùng Nguyễn Huy | Thu thập công việc hoàn thành của các thành viên, hoàn thành chương 1 BTL
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Bùi Trung Huỳnh | 3 | 1 | 2
2 | Phùng Nguyễn Huy | 1 | 3 | 2
3 | Vũ Nguyễn Quang Huy | 1 | 1 | 1
4 | Vũ Tuấn Huy | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 2
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 14
Thời gian - time: 22/09/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Phùng Nguyễn Huy
Thành viên tham dự - Participants : Bùi Trung Huỳnh, Phùng Nguyễn Huy, Vũ Tuấn Huy, Nguyễn Doãn Quang Huy
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Bùi Trung Huỳnh | V |  |  | Done
2 | Vũ Tuấn Huy | V |  |  | Done
3 | Phùng Nguyễn Huy | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Doãn Quang Huy | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Xác định yêu cầu và khảo sát hệ thống | Bùi Trung Huỳnh | 15'
2 | Xác định thông tin sơ bộ về hệ thống | Phùng Nguyễn Huy | 15'
3 | Xác định yêu cầu chức năng và hệ thống dữ liệu | Vũ Tuấn Huy | 15'
4 | Xác định các yêu cầu chức năng trong hệ thống cần có | Nguyễn Doãn Quang Huy | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối nặng và khó | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ tương đối dài và còn xung đột ý kiến | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất |  | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xác định yêu cầu và khảo sát hệ thống | 2024-09-28 | Bùi Trung Huỳnh
2 | Xác định thông tin sơ bộ về hệ thống | 2024-09-28 | Phùng Nguyễn Huy
3 | Xác định yêu cầu chức năng và hệ thống dữ liệu | 2024-09-28 | Vũ Tuấn Huy
4 | Xác định các yêu cầu chức năng trong hệ thống cần có | 2024-09-28 | Nguyễn Doãn Quang Huy
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Bùi Trung Huỳnh | 3 | 1 | 2
2 | Phùng Nguyễn Huy | 1 | 3 | 2
3 | Vũ Nguyễn Quang Huy | 1 | 1 | 1
4 | Vũ Tuấn Huy | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 3
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 14
Thời gian - time: 29/09/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Vũ Tuấn Huy
Thành viên tham dự - Participants : Bùi Trung Huỳnh, Phùng Nguyễn Huy, Vũ Tuấn Huy, Nguyễn Doãn Quang Huy
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Bùi Trung Huỳnh | V |  |  | Done
2 | Vũ Tuấn Huy | V |  |  | Done
3 | Phùng Nguyễn Huy | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Doãn Quang Huy | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Xác định các yêu cầu về dữ liệu | Bùi Trung Huỳnh | 15'
2 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic | Vũ Tuấn Huy | 15'
3 | Thiết kế các bảng | Phùng Nguyễn Huy | 15'
4 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý | Nguyễn Doãn Quang Huy | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối nặng và khó | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ liên kết tương đối khó | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xác định các yêu cầu về dữ liệu | 2024-10-05 | Bùi Trung Huỳnh
2 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic | 2024-10-05 | Vũ Tuấn Huy
3 | Thiết kế các bảng | 2024-10-05 | Phùng Nguyễn Huy
4 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý | 2024-10-05 | Nguyễn Doãn Quang Huy
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Bùi Trung Huỳnh | 1 | 1 | 1
2 | Vũ Tuấn Huy | 2 | 3 | 3
3 | Phùng Nguyễn Huy | 1 | 1 | 2
4 | Nguyễn Doãn Quang Huy | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 4
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 14
Thời gian - time: 06/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:Nguyễn Doãn Quang Huy
Thành viên tham dự - Participants : Bùi Trung Huỳnh, Phùng Nguyễn Huy, Vũ Tuấn Huy, Nguyễn Doãn Quang Huy
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Bùi Trung Huỳnh | V |  |  | Done
2 | Vũ Tuấn Huy | V |  |  | Done
3 | Phùng Nguyễn Huy | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Doãn Quang Huy | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem danh sách nhân viên, bảo trì nhân viên. | Bùi Trung Huỳnh | 15'
2 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem sách theo lương, bảo trì lương,vẽ biểu đồ cho các lớp entity của hệ thống. | Vũ Tuấn Huy | 15'
3 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem sách nghỉ phép, bảo trì nghỉ phép, vẽ biểu đồ các lớp phân tích cho nhóm usecase chính và usecase thứ cấp. | Phùng Nguyễn Huy | 15'
4 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem phòng ban, bảo trì phòng ban. | Nguyễn Doãn Quang Huy | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ trình tự, lớp phân tích | Tham khảo cách vẽ qua mạng , bài giảng của giáo viên, hệ thống kết hợp |  | Tham khảo cách vẽ qua mạng , bài giảng của giáo viên, hệ thống kết hợp | Xác định các bước thực hiện của use case
2 | Biểu đồ các lớp entity | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn |  | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem danh sách nhân viên, bảo trì nhân viên. | 2024-10-12 | Bùi Trung Huỳnh
2 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem sách theo lương, bảo trì lương,vẽ biểu đồ cho các lớp entity của hệ thống. | 2024-10-12 | Vũ Tuấn Huy
3 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem sách nghỉ phép, bảo trì nghỉ phép, vẽ biểu đồ các lớp phân tích cho nhóm usecase chính và usecase thứ cấp. | 2024-10-12 | Phùng Nguyễn Huy
4 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem phòng ban, bảo trì phòng ban. | 2024-10-12 | Nguyễn Doãn Quang Huy
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Lý Trần Hồng Minh | 2 | 1 | 1
2 | Đỗ Trung Phong | 1 | 1 | 1
3 | Trần Minh Thắng | 1 | 1 | 1
4 | Ngô Thế Quyền | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 5
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 14
Thời gian - time: 13/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Bùi Trung Huỳnh
Thành viên tham dự - Participants :Bùi Trung Huỳnh, Phùng Nguyễn Huy, Vũ Tuấn Huy, Nguyễn Doãn Quang Huy
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Bùi Trung Huỳnh | V |  |  | Done
2 | Vũ Tuấn Huy | V |  |  | Done
3 | Phùng Nguyễn Huy | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Doãn Quang Huy | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Thiết kế biểu đồ usecase, các usecase chính, usecase thứ cấp usecase sơ cấp | Bùi Trung Huỳnh | 15'
2 | Thiết kế biểu đồ usecase, các usecase chính, usecase thứ cấp usecase sơ cấp | Vũ Tuấn Huy | 15'
3 | Thiết kế biểu đồ usecase, các usecase chính, usecase thứ cấp usecase sơ cấp | Phùng Nguyễn Huy | 15'
4 | Thiết kế biểu đồ usecase, các usecase chính, usecase thứ cấp usecase sơ cấp | Nguyễn Doãn Quang Huy | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Thông tin để vẽ và thiết kế giao diện | Dựa vào các kiến thức đã được học ở các học phần phân tích thiết kế phần mềm
2 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Dựa vào các kiến thức đã được học ở các học phần phân tích thiết kế phần mềm
3 | Các Biểu đồ tổng hợp | Dựa vào các kiến thức đã được học ở các học phần phân tích thiết kế phần mềm
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Thiết kế biểu đồ usecase, các usecase chính, usecase thứ cấp usecase sơ cấp | 2024-10-19 | Bùi Trung Huỳnh
2 | Thiết kế biểu đồ usecase, các usecase chính, usecase thứ cấp usecase sơ cấp | 2024-10-19 | Vũ Tuấn Huy
3 | Thiết kế biểu đồ usecase, các usecase chính, usecase thứ cấp usecase sơ cấp | 2024-10-19 | Phùng Nguyễn Huy
4 | Thiết kế biểu đồ usecase, các usecase chính, usecase thứ cấp usecase sơ cấp | 2024-10-19 | Nguyễn Doãn Quang Huy
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Bùi Trung Huỳnh | 2 | 2 | 1
2 | Vũ Tuấn Huy | 1 | 2 | 1
3 | Phùng Nguyễn Huy | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Doãn Quang Huy | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 6
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 14
Thời gian - time: 20/10/2022
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Vũ Tuấn Huy
Thành viên tham dự - Participants : Lý Trần Hồng Minh, Đỗ Trung Phong, Trần Minh Thắng, Ngô Thế Quyền, Lưu Cung Minh.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Bùi Trung Huỳnh | V |  |  | Done
2 | Vũ Tuấn Huy | V |  |  | Done
3 | Phùng Nguyễn Huy | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Doãn Quang Huy | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Mô tả chi tiết các usecase tìm kiếm nhân viên, tìm kiếm nhân viên, bảo trì nhân viên, xem lương, tìm kiếm lương, bảo trì lương, xem nghỉ phép, xem chi tiết nghỉ phép, bảo trì nghỉ phép | Bùi Trung Huỳnh | 15'
2 | Mô tả chi tiết các usecase xem phòng ban, tìm kiếm phòng ban, bảo trì phòng ban, xem chức vụ tìm kiếm chức vụ, bảo trì chức vụ | Vũ Tuấn Huy | 15'
3 | Mô tả chi tiết các usecase xem tài khoản, tìm kiếm tài khoản, bảo trì tài khoản, xem tăng ca, tìm kiếm tăng ca, bảo trì tăng ca | Phùng Nguyễn Huy | 15'
4 | Mô tả chi tiết các usecase đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu, tải lại, xem thông tin cá nhân, xem nhân viên | Nguyễn Doãn Quang Huy | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Thông tin để vẽ và thiết kế giao diện | Dựa vào các kiến thức đã được học ở các học phần phân tích thiết kế phần mềm
2 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Dựa vào các kiến thức đã được học ở các học phần phân tích thiết kế phần mềm
3 | Các Biểu đồ tổng hợp | Dựa vào các kiến thức đã được học ở các học phần phân tích thiết kế phần mềm
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Mô tả chi tiết các usecase tìm kiếm nhân viên, tìm kiếm nhân viên, bảo trì nhân viên, xem lương, tìm kiếm lương, bảo trì lương, xem nghỉ phép, xem chi tiết nghỉ phép, bảo trì nghỉ phép | 2024-10-26 | Bùi Trung Huỳnh
2 | Mô tả chi tiết các usecase xem phòng ban, tìm kiếm phòng ban, bảo trì phòng ban, xem chức vụ tìm kiếm chức vụ, bảo trì chức vụ | 2024-10-26 | Vũ Tuấn Huy
3 | Mô tả chi tiết các usecase xem tài khoản, tìm kiếm tài khoản, bảo trì tài khoản, xem tăng ca, tìm kiếm tăng ca, bảo trì tăng ca | 2024-10-26 | Phùng Nguyễn Huy
4 | Mô tả chi tiết các usecase đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu, tải lại, xem thông tin cá nhân, xem nhân viên | 2024-10-26 | Nguyễn Doãn Quang Huy
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Bùi Trung Huỳnh | 1 | 1 | 1
2 | Vũ Tuấn Huy | 1 | 1 | 1
3 | Phùng Nguyễn Huy | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Doãn Quang Huy | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 7
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 14
Thời gian - time: 27/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:Nguyễn Doãn Quang Huy
Thành viên tham dự - Participants : Bùi Trung Huỳnh, Phùng Nguyễn Huy, Vũ Tuấn Huy, Nguyễn Doãn Quang Huy
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Bùi Trung Huỳnh | V |  |  | Done
2 | Vũ Tuấn Huy | V |  |  | Done
3 | Phùng Nguyễn Huy | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Doãn Quang Huy | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase đăng nhập | Bùi Trung Huỳnh | 15'
2 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase đăng xuất. | Vũ Tuấn Huy | 15'
3 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase đổi mật khẩu | Phùng Nguyễn Huy | 15'
4 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase tải lại | Nguyễn Doãn Quang Huy | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ trình tự, lớp phân tích | Tham khảo cách vẽ qua mạng , bài giảng của giáo viên, hệ thống kết hợp |  | Tham khảo cách vẽ qua mạng , bài giảng của giáo viên, hệ thống kết hợp | Xác định các bước thực hiện của use case
2 | Biểu đồ các lớp entity | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn |  | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase đăng nhập | 2024-10-26 | Bùi Trung Huỳnh
2 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase đăng xuất. | 2024-10-26 | Vũ Tuấn Huy
3 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase đổi mật khẩu | 2024-10-26 | Phùng Nguyễn Huy
4 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase tải lại | 2024-10-26 | Nguyễn Doãn Quang Huy
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Bùi Trung Huỳnh | 2 | 1 | 1
2 | Vũ Tuấn Huy | 1 | 1 | 1
3 | Phùng Nguyễn Huy | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Doãn Quang Huy | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 8
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 14
Thời gian - time: 03/11/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:Bùi Trung Huỳnh
Thành viên tham dự - Participants : Bùi Trung Huỳnh, Phùng Nguyễn Huy, Vũ Tuấn Huy, Nguyễn Doãn Quang Huy
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Bùi Trung Huỳnh | V |  |  | Done
2 | Vũ Tuấn Huy | V |  |  | Done
3 | Phùng Nguyễn Huy | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Doãn Quang Huy | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem thông tin cá nhân,nhân viên | Bùi Trung Huỳnh | 15'
2 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase tìm kiếm nhân viên,bảo trì nhân viên | Vũ Tuấn Huy | 15'
3 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem lương , tìm kiếm lương | Phùng Nguyễn Huy | 15'
4 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase bảo trì lương | Nguyễn Doãn Quang Huy | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ trình tự, lớp phân tích | Tham khảo cách vẽ qua mạng , bài giảng của giáo viên, hệ thống kết hợp |  | Tham khảo cách vẽ qua mạng , bài giảng của giáo viên, hệ thống kết hợp | Xác định các bước thực hiện của use case
2 | Biểu đồ các lớp entity | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn |  | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem thông tin cá nhân,nhân viên | 2024-11-01 | Bùi Trung Huỳnh
2 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase tìm kiếm nhân viên,bảo trì nhân viên | 2024-11-01 | Vũ Tuấn Huy
3 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem lương , tìm kiếm lương | 2024-11-01 | Phùng Nguyễn Huy
4 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase bảo trì lương | 2024-11-01 | Nguyễn Doãn Quang Huy
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Bùi Trung Huỳnh | 2 | 1 | 1
2 | Vũ Tuấn Huy | 1 | 1 | 1
3 | Phùng Nguyễn Huy | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Doãn Quang Huy | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 9
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 14
Thời gian - time: 10/11/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:Vũ Tuấn Huy
Thành viên tham dự - Participants : Bùi Trung Huỳnh, Phùng Nguyễn Huy, Vũ Tuấn Huy, Nguyễn Doãn Quang Huy
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Bùi Trung Huỳnh | V |  |  | Done
2 | Vũ Tuấn Huy | V |  |  | Done
3 | Phùng Nguyễn Huy | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Doãn Quang Huy | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem thông tin nghỉ phép, chi tiết nghỉ phép | Bùi Trung Huỳnh | 15'
2 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase tìm kiếm nghỉ phép, bảo trì nghỉ phép | Vũ Tuấn Huy | 15'
3 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase bảo trì nghỉ phép ,xem chức vụ | Phùng Nguyễn Huy | 15'
4 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem phòng ban, tìm kiếm phòng ban | Nguyễn Doãn Quang Huy | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ trình tự, lớp phân tích | Tham khảo cách vẽ qua mạng , bài giảng của giáo viên, hệ thống kết hợp |  | Tham khảo cách vẽ qua mạng , bài giảng của giáo viên, hệ thống kết hợp | Xác định các bước thực hiện của use case
2 | Biểu đồ các lớp entity | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn |  | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem thông tin nghỉ phép, chi tiết nghỉ phép | 2024-11-08 | Bùi Trung Huỳnh
2 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase tìm kiếm nghỉ phép, bảo trì nghỉ phép | 2024-11-08 | Vũ Tuấn Huy
3 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase bảo trì nghỉ phép ,xem chức vụ | 2024-11-08 | Phùng Nguyễn Huy
4 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem phòng ban, tìm kiếm phòng ban | 2024-11-08 | Nguyễn Doãn Quang Huy
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Bùi Trung Huỳnh | 2 | 1 | 1
2 | Vũ Tuấn Huy | 1 | 1 | 1
3 | Phùng Nguyễn Huy | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Doãn Quang Huy | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 10
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 14
Thời gian - time: 17/11/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:Phùng Nguyễn Huy
Thành viên tham dự - Participants : Bùi Trung Huỳnh, Phùng Nguyễn Huy, Vũ Tuấn Huy, Nguyễn Doãn Quang Huy
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Bùi Trung Huỳnh | V |  |  | Done
2 | Vũ Tuấn Huy | V |  |  | Done
3 | Phùng Nguyễn Huy | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Doãn Quang Huy | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase tìm kiếm chức vu, bảo trì chức vụ | Bùi Trung Huỳnh | 15'
2 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem tài khoản , tìm kiểm tài khoản | Vũ Tuấn Huy | 15'
3 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase bảo trì tài khoản ,xem tăng ca | Phùng Nguyễn Huy | 15'
4 | c | Nguyễn Doãn Quang Huy | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ trình tự, lớp phân tích | Tham khảo cách vẽ qua mạng , bài giảng của giáo viên, hệ thống kết hợp |  | Tham khảo cách vẽ qua mạng , bài giảng của giáo viên, hệ thống kết hợp | Xác định các bước thực hiện của use case
2 | Biểu đồ các lớp entity | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn |  | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase tìm kiếm chức vu, bảo trì chức vụ | 2024-11-15 | Bùi Trung Huỳnh
2 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem tài khoản , tìm kiểm tài khoản | 2024-11-15 | Vũ Tuấn Huy
3 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase bảo trì tài khoản ,xem tăng ca | 2024-11-15 | Phùng Nguyễn Huy
4 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase bảo trì tài khoản ,xem tăng ca | 2024-11-15 | Nguyễn Doãn Quang Huy
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Bùi Trung Huỳnh | 2 | 1 | 1
2 | Vũ Tuấn Huy | 1 | 1 | 1
3 | Phùng Nguyễn Huy | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Doãn Quang Huy | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 11
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 14
Thời gian - time: 24/11/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:Nguyễn Doãn Quang Huy
Thành viên tham dự - Participants : Bùi Trung Huỳnh, Phùng Nguyễn Huy, Vũ Tuấn Huy, Nguyễn Doãn Quang Huy
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Bùi Trung Huỳnh | V |  |  | Done
2 | Vũ Tuấn Huy | V |  |  | Done
3 | Phùng Nguyễn Huy | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Doãn Quang Huy | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Tìm hiểu về các yêu cầu về dữ liệu | Bùi Trung Huỳnh | 15'
2 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic | Vũ Tuấn Huy | 15'
3 | Mô hình cơ sở dữ liệu mức vật lí | Phùng Nguyễn Huy | 15'
4 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức vật lí | Nguyễn Doãn Quang Huy | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Tìm hiểu các yêu cầu dữ liêu và thiết kế biểu đồ thực thể liên kết mức logic , vật lí | Tham khảo cách vẽ qua mạng , bài giảng của giáo viên, hệ thống kết hợp |  | Tham khảo cách vẽ qua mạng , bài giảng của giáo viên, hệ thống kết hợp
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Tìm hiểu về các yêu cầu về dữ liệu | 2024-11-22 | Bùi Trung Huỳnh
2 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic | 2024-11-22 | Vũ Tuấn Huy
3 | Mô hình cơ sở dữ liệu mức vật lí | 2024-11-22 | Phùng Nguyễn Huy
4 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức vật lí | 2024-11-22 | Nguyễn Doãn Quang Huy
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Bùi Trung Huỳnh | 2 | 1 | 1
2 | Vũ Tuấn Huy | 1 | 1 | 1
3 | Phùng Nguyễn Huy | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Doãn Quang Huy | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0